## Gantt Chart
Activity | Dependent | Duration hours (normal) | Shortest time the activity can be performed in | Cost (normal) | Cost per hour to shorten the time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210
A | - | 14 | 14 | 14500kr | 1750kr | bar: 1 to 14
B | A | 16 | 14 | 17000kr | 1750kr | bar: 15 to 30
C | B | 8 | 8 | 8500kr | 1750kr | bar: 31 to 38
D | A | 4 | 4 | 4000kr | 1750kr | bar: 15 to 18
E | D | 18 | 16 | 19000kr | 1750kr | bar: 19 to 36
F | C | 36 | 16 | 38000kr | 1200kr | bar: 39 to 74
G | C | 20 | 16 | 22000kr | 1400kr | bar: 39 to 58
H | E | 14 | 8 | 15000kr | 1750kr | bar: 37 to 50
I | F | 14 | 6 | 15000kr | 1400kr | bar: 75 to 88
J | G, H | 20 | 12 | 21000kr | 1200kr | bar: 59 to 78
K | I, J | 80 | 70 | 85000kr | 1200kr | bar: 89 to 168
L | K | 20 | 18 | 21000kr | 5500kr | bar: 169 to 188
M | L | 20 | 16 | 21000kr | 5500kr | bar: 189 to 208
N | K | 5 | 5 | 5500kr | 5500kr | bar: 169 to 173
O | K | 8 | 3 | 8500kr | 5500kr | bar: 169 to 176
P | N, O | 16 | 10 | 15000kr | 5500kr | bar: 177 to 192
Q | M, P | 2 | 2 | 2000kr | 1200kr | bar: 209 to 210
Sum |  | 315 |  | 332000kr

## Sheet3
Activity | Dependent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210
A | - | bar: 1 to 14
B | A | bar: 15 to 30
C | B | bar: 31 to 38
D | A | bar: 15 to 18
E | D | bar: 19 to 36
F | C | bar: 39 to 54
G | C | bar: 39 to 58
H | E | bar: 37 to 50
I | F | bar: 75 to 88
J | G, H | bar: 59 to 70
K | I, J | bar: 89 to 158
L | K | bar: 169 to 188
M | L | bar: 189 to 208
N | K | bar: 169 to 173
O | K | bar: 169 to 176
P | N, O | bar: 177 to 192
Q | M, P | bar: 209 to 210
Sum
G | 2800
F | 24000
J | 9600
K | 12000
48400

## Sheet1
Activity | Dependent | Duration hours (normal) | Duration hours (shortest) | Cost (normal) | Cost per hour to shorten | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210
A | - | 14 | 14 | 14500kr | 1750kr
B | A | 16 | 14 | 17000kr | 1750kr
C | B | 8 | 8 | 8500kr | 1750kr
D | A | 4 | 4 | 4000kr | 1750kr
E | D | 18 | 16 | 19000kr | 1750kr
F | C | 36 | 16 | 38000kr | 1200kr
G | C | 20 | 16 | 22000kr | 1400kr
H | E | 14 | 8 | 15000kr | 1750kr
I | F | 14 | 6 | 15000kr | 1400kr
J | G, H | 20 | 12 | 21000kr | 1200kr
K | I, J | 80 | 70 | 85000kr | 1200kr
L | K | 20 | 18 | 21000kr | 5500kr
M | L | 20 | 16 | 21000kr | 5500kr
N | K | 5 | 5 | 5500kr | 5500kr
O | K | 8 | 3 | 8500kr | 5500kr
P | N, O | 16 | 10 | 15000kr | 5500kr
Q | M, P | 2 | 2 | 2000kr | 1200kr
Sum |  | 315 |  | 332000kr

## Sheet2
[10 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88
[11 empty] | F |  |  | I |  |  |  |  | 169 |  | 188 | 189 |  | 208
[10 empty] | 37 |  | 52 | 53 |  | 58 |  |  |  |  | L |  |  | M
[19 empty] | 135 |  | 152 | 153 |  | 168
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [15 empty] | 209 |  | 210
[5 empty] | B |  |  | C | [7 empty] | 89 |  | 168 | 169 |  | 173 |  |  |  |  | Q
|  |  |  | 15 |  | 28 | 29 |  | 36 | [7 empty] | K |  |  | N |  |  |  |  | 169 |  | 170
[16 empty] | 65 |  | 134 | 135 |  | 139 | 177 |  | 192
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | [10 empty] | p
|  | A | [8 empty] | G | [7 empty] | 169 |  | 176 | 140 |  | 149
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 37 |  | 52 | 59 |  | 78 |  |  |  |  | O
[14 empty] | J |  |  |  |  | 135 |  | 137
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50 | 53 |  | 64
[5 empty] | D |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 34 | 35 |  | 42
Normal
[10 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88
[11 empty] | F |  |  | I |  |  |  |  | 169 |  | 188 | 189 |  | 208
[10 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88 |  |  |  |  | L |  |  | M
[19 empty] | 169 |  | 188 | 189 |  | 208
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [15 empty] | 209 |  | 210
[5 empty] | B |  |  | C | [7 empty] | 89 |  | 168 | 169 |  | 173 |  |  |  |  | Q
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [7 empty] | K |  |  | N |  |  |  |  | 209 |  | 210
[16 empty] | 89 |  | 168 | 188 |  | 192 | 177 |  | 192
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | [10 empty] | p
|  | A | [8 empty] | G | [7 empty] | 169 |  | 176 | 193 |  | 208
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 49 |  | 68 | 59 |  | 78 |  |  |  |  | O
[14 empty] | J |  |  |  |  | 185 |  | 192
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50 | 69 |  | 88
[5 empty] | D |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 33 |  | 36 | 37 |  | 54 | 55 |  | 68
Shortest
[10 empty] | 37 |  | 52 | 53 |  | 58
[11 empty] | F |  |  | I |  |  |  |  | 135 |  | 152 | 153 |  | 168
[10 empty] | 43 |  | 58 | 59 |  | 64 |  |  |  |  | L |  |  | M
[19 empty] | 135 |  | 152 | 153 |  | 168
|  |  |  | 15 |  | 28 | 29 |  | 36 | [15 empty] | 169 |  | 170
[5 empty] | B |  |  | C | [7 empty] | 65 |  | 134 | 135 |  | 139 |  |  |  |  | Q
|  |  |  | 15 |  | 28 | 29 |  | 36 | [7 empty] | K |  |  | N |  |  |  |  | 169 |  | 170
[16 empty] | 65 |  | 134 | 154 |  | 158 | 140 |  | 149
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 37 |  | 52 | [10 empty] | p
|  | A | [8 empty] | G | [7 empty] | 135 |  | 137 | 159 |  | 168
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 37 |  | 52 | 53 |  | 64 |  |  |  |  | O
[14 empty] | J |  |  |  |  | 156 |  | 158
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 34 | 35 |  | 42 | 53 |  | 64
[5 empty] | D |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 25 |  | 28 | 29 |  | 44 | 45 |  | 52
30hrs
[10 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88
[11 empty] | F |  |  | I |  |  |  |  | 169 |  | 188 | 189 |  | 208
[10 empty] | 39 |  | 54 | 55 |  | 68 |  |  |  |  | L |  |  | M
[19 empty] | 139 |  | 158 | 159 |  | 178
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [15 empty] | 209 |  | 210 | G | 2800
[5 empty] | B |  |  | C | [7 empty] | 89 |  | 168 | 169 |  | 173 |  |  |  |  | Q |  | F | 24000
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [7 empty] | K |  |  | N |  |  |  |  | 179 |  | 180 | J | 9600
[16 empty] | 69 |  | 138 | 139 |  | 143 | 177 |  | 192 |  |  |  | K | 12000
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | [10 empty] | p | [5 empty] | 48400
|  | A | [8 empty] | G | [7 empty] | 169 |  | 176 | 147 |  | 162
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 56 | 59 |  | 78 |  |  |  |  | O
[14 empty] | J |  |  |  |  | 139 |  | 146
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50 | 57 |  | 68
[5 empty] | D |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50
K
12000 | [9 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88
[11 empty] | F |  |  | I |  |  |  |  | 169 |  | 188 | 189 |  | 208
[10 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88 |  |  |  |  | L |  |  | M
[19 empty] | 159 |  | 178 | 179 |  | 198
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [15 empty] | 209 |  | 210
[5 empty] | B |  |  | C | [7 empty] | 89 |  | 168 | 169 |  | 173 |  |  |  |  | Q
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [7 empty] | K |  |  | N |  |  |  |  | 199 |  | 200
[16 empty] | 89 |  | 158 | 159 |  | 163 | 177 |  | 192
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | [10 empty] | p
|  | A | [8 empty] | G | [7 empty] | 169 |  | 176 | 167 |  | 182
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | 59 |  | 78 |  |  |  |  | O
[14 empty] | J |  |  |  |  | 159 |  | 166
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50 | 59 |  | 78
[5 empty] | D |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 33 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50
I
11200 | [9 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88
[11 empty] | F |  |  | I |  |  |  |  | 169 |  | 188 | 189 |  | 208
[10 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  | M
[19 empty] | 151 |  | 170 | 171 |  | 190
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [15 empty] | 209 |  | 210
[5 empty] | B |  |  | C | [7 empty] | 89 |  | 168 | 169 |  | 173 |  |  |  |  | Q
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [7 empty] | K |  |  | N |  |  |  |  | 191 |  | 192
[16 empty] | 81 |  | 150 | 151 |  | 155 | 177 |  | 192
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | [10 empty] | p
|  | A | [8 empty] | G | [7 empty] | 169 |  | 176 | 159 |  | 174
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | 59 |  | 78 |  |  |  |  | O
[14 empty] | J |  |  |  |  | 151 |  | 158
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50 | 59 |  | 78
[5 empty] | D |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 33 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50
F
3600
[10 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88
[11 empty] | F |  |  | I |  |  |  |  | 169 |  | 188 | 189 |  | 208
[10 empty] | 39 |  | 71 | 72 |  | 77 |  |  |  |  | L |  |  | M
[19 empty] | 148 |  | 167 | 168 |  | 187
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [15 empty] | 209 |  | 210
[5 empty] | B |  |  | C | [7 empty] | 89 |  | 168 | 169 |  | 173 |  |  |  |  | Q
|  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [7 empty] | K |  |  | N |  |  |  |  | 188 |  | 189
[16 empty] | 78 |  | 147 | 148 |  | 152 | 177 |  | 192
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | [10 empty] | p
|  | A | [8 empty] | G | [7 empty] | 169 |  | 176 | 156 |  | 171
| 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | 59 |  | 78 |  |  |  |  | O
[14 empty] | J |  |  |  |  | 148 |  | 155
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50 | 59 |  | 78
[5 empty] | D |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 33 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50
K
12000 | [9 empty] | 39 |  | 74 | 75 |  | 88
I | [10 empty] | F |  |  | I |  |  |  |  | 169 |  | 188 | 189 |  | 208
11200 | [9 empty] | 39 |  | 62 | 63 |  | 68 |  |  |  |  | L |  |  | M
F | [18 empty] | 139 |  | 158 | 159 |  | 178
2400 |  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [15 empty] | 209 |  | 210
J |  |  |  |  | B |  |  | C | [7 empty] | 89 |  | 168 | 169 |  | 173 |  |  |  |  | Q
9600 |  |  |  | 15 |  | 30 | 31 |  | 38 | [7 empty] | K |  |  | N |  |  |  |  | 179 |  | 180
G | [15 empty] | 69 |  | 138 | 139 |  | 143 | 177 |  | 192
2800 | 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 58 | [10 empty] | p
F |  | A | [8 empty] | G | [7 empty] | 169 |  | 176 | 147 |  | 162
12000 | 1 |  | 14 | [6 empty] | 39 |  | 56 | 59 |  | 78 |  |  |  |  | O
[14 empty] | J |  |  |  |  | 139 |  | 146
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50 | 57 |  | 68
[5 empty] | D |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 15 |  | 18 | 19 |  | 36 | 37 |  | 50
50000